Приложение № 1

План-график

введения ФГОС основного общего образования

МБОУ «Бердышевская основная школа»

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения по подготовке к введению ФГОС НОО |  |  |  |
| Утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС в ОУ | 12. 2010 г. | Директор школы |  |
| Издание приказа о формировании проблемной группы по введению ФГОС НОО | 12. 2010 г.. | Директор школы |  |
| Мониторинг готовности ОУ к внедрению ФГОС | 12. 2010 г. | Зам директора по УВР |  |
| Создание постоянно действующей проблемной группы | 12. 2010 г. | Директор школы |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | В течение года. | Зам директора по УВ |  |
| Участие в семинарах для руководителей ОУ | В течение года | По плану УО |  |
| Участие в семинарах учителей начальных классов по проблемам внедрения ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа |  |
| Участие в семинарах заместителей директоров УВР по проблемам внедрения ФГОС |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС | 2010 г. | Зам директора по УВ |  |
| Анализ имеющегося оборудования | 2010 г. | Администрация ОУ |  |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | 2011 г. | Администрация ОУ |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | 2011 г. | Администрация ОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС» на сайте школы | В течение года | Зам.директора по УВР |  |
| Проведение заседаний ПГ по развитию образования | В течение года | Председатель ПГ |  |
| Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС | 02.2011 г. | Администрация ОУ |  |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ | 05.2011 г. | Администрация ОУ |  |

Приложение № 3

План

работы проблемной группы по организации введения ФГОС НОО

в МБОУ «Бердышевская основная школа»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ мониторинговых обследований | 12.2010 г. | Зам. директора по УВР |
| 2. | Подготовка и проведение методических совещаний по теме «Введение ФГОС» | В течение года | Проблемная группа |
| 3. | Изучение требований к материальной базе ОУ при введении ФГОС и анализ имеющегося обеспечения в ОУ | 01. 2011 г. | Руководитель ПГ |
| 4. | Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания | 02.2011 г. | Проблемная группа |
| 7. | Подготовка материалов для сайта школы по введению ФГОС | 03.2011р г. | Зам. директора по УВР |

Приложение № 2

Состав

проблемной группы по организации введения ФГОС НОО

в МБОУ «Бердышевская основная школа»

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Баранова Наталия Викторовна | Заместитель директора по УВР, руководитель ПГ |
| 2. | Бахарева Надежда Александровна | Учитель начальных классов |
| 3. | Пермякова Валентина Николаевна | Учитель начальных классов |
| 4. | Ляхина Любовь Леонидовна | Учитель математики |
| 5. | Овчинникова Валентина Васильевна | Учитель истории и обществознания |